## Gantt
[6 empty] | Inicio del proyecto: | [5 empty] | 2026-03-01 | [26 empty] | 1
Diagrama De Gant | [5 empty] | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4 |  |  |  |  | Semana 5 |  |  |  |  | Semana 6 |  |  |  |  | Semana 7 |  |  |  |  | Semana 8 |  |  |  |  | Semana 9 |  |  |  |  | Semana 10 |  |  |  |  | Semana 11 |  |  |  |  | Semana 12 |  |  |  |  | Semana 13
[64 empty] | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | time axis 2026-03-01 to 2026-05-18
NOMBRE DE LA TAREA | DÍAS DE TRABAJO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | MIEMBRO DEL EQUIPO | % | [57 empty] | m | j | v | l | m | m | j | v | time axis 2026-03-01 to 2026-05-18
Sprint 1
Fase de Análisis
Levantamiento de Requerimientos | 1 | 2026-03-01 | 2026-02-01 | Alan Daniel | 100% | bar: 2026-03-01
Historias de Usuario del Alumno |  |  |  |  | 100%
Historia de usuario: Registro biométrico facial del alumno HU01 |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Carlos David | 100% | bar: 2026-03-01
Requerimientos Funcionales HU01 |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Carlos David | 100% | bar: 2026-03-01
Requerimientos No Funcionales HU01 |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Carlos David | 100% | bar: 2026-03-01
Historia de usuario: Registro automático de entrada y salida del alumno HU02 |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Jose Emiliano | 100% | bar: 2026-03-01
Requerimientos Funcionales HU02 |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Jose Emiliano | 100% | bar: 2026-03-01
Requerimientos No Funcionales HU02 |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Jose Emiliano | 100% | bar: 2026-03-01
Historia de usuario: Asociación de asistencia del alumno a su grupo académico HU03 |  | 2026-03-01 | 2026-03-02 | Alan Daniel | 100% | bar: 2026-03-01 to 2026-03-02
Requerimientos Funcionales HU03 |  | 2026-03-02 | 2026-03-03 | Alan Daniel | 100% | bar: 2026-03-02 to 2026-03-03
Requerimientos No Funcionales HU03 |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Alan Daniel | 100% | bar: 2026-03-03
Historia de Usuario del Docente |  |  |  |  | 100%
Historia de usuario: Consulta de asistencia por grupo asignado HU05 |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Alan Daniel | 100% | bar: 2026-03-03
Requerimientos Funcionales HU05 |  | 2026-03-03 | 2026-03-04 | Alan Daniel | 100% | bar: 2026-03-03 to 2026-03-04
Requerimientos No Funcionales HU05 |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Alan Daniel | 100% | bar: 2026-03-04
Historia de usuario: Visualización de asistencia por periodo académico HU06 |  | 2026-03-01 | 2026-03-02 | Jose Emiliano | 100% | bar: 2026-03-01 to 2026-03-02
Requerimientos Funcionales HU06 |  | 2026-03-02 | 2026-03-03 | Jose Emiliano | 100% | bar: 2026-03-02 to 2026-03-03
Requerimientos No Funcionales HU06 |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Jose Emiliano | 100% | bar: 2026-03-03
Historia de usuario: Acceso a reportes de asistencia del grupo HU07 |  | 2026-03-01 | 2026-03-02 | Carlos David | 100% | bar: 2026-03-01 to 2026-03-02
Requerimientos Funcionales HU07 |  | 2026-03-02 | 2026-03-03 | Carlos David | 100% | bar: 2026-03-02 to 2026-03-03
Requerimientos No Funcionales HU07 |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Carlos David | 100% | bar: 2026-03-03
Historia de Usuario del Administrador |  |  |  |  | 100%
Historia de usuario: Gestión de usuarios del sistema HU08 |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Jose Emiliano | 100% | bar: 2026-03-03
Requerimientos Funcionales HU08 |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Jose Emiliano | 100% | bar: 2026-03-03
Requerimientos No Funcionales HU08 |  | 2026-03-03 | 2026-03-04 | Jose Emiliano | 100% | bar: 2026-03-03 to 2026-03-04
Historia de usuario: Administración de catálogos institucionales HU09 |  | 2026-03-03 | 2026-03-04 | Carlos David | 100% | bar: 2026-03-03 to 2026-03-04
Requerimientos Funcionales HU09 |  | 2026-03-04 | 2026-03-05 | Carlos David | 100% | bar: 2026-03-04 to 2026-03-05
Requerimientos No Funcionales HU09 |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Carlos David | 100% | bar: 2026-03-05
Historia de usuario: Generación de reportes y comparativas institucionales HU10 |  | 2026-03-04 | 2026-03-05 | Alan Daniel | 100% | bar: 2026-03-04 to 2026-03-05
Requerimientos Funcionales HU10 |  | 2026-03-05 | 2026-03-06 | Alan Daniel | 100% | bar: 2026-03-05 to 2026-03-06
Requerimientos No Funcionales HU10 | 2 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | Alan Daniel | 100% | bar: 2026-03-06 to 2026-03-09
Historia de usuario: Supervisión y respaldo de la información del sistema HU11 |  | 2026-03-09 | 2026-03-10 | Alan Daniel | 100% | bar: 2026-03-09 to 2026-03-10
Requerimientos Funcionales HU11 |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Alan Daniel | 100% | bar: 2026-03-10
Requerimientos No Funcionales HU11 |  | 2026-03-10 | 2026-03-11 | Alan Daniel | 100% | bar: 2026-03-10 to 2026-03-11
Estudio de Usabilidad | 3 | 2026-03-05 | 2026-03-09 | Carlos David | 100% | bar: 2026-03-05 to 2026-03-09
Sprint 2 |  |  |  |  | 100%
Fase de Análisis |  |  |  |  | 100%
Historia de usuario: Gestión de usuarios del sistema V1.1 |  | 2026-03-04 | 2026-03-05 | Jose Emiliano | 100% | bar: 2026-03-04 to 2026-03-05
Historia de usuario: Administración de catálogos institucionales V 1.1 |  | 2026-03-05 | 2026-03-06 | Jose Emiliano | 100% | bar: 2026-03-05 to 2026-03-06
Historia de usuario: Supervisión y respaldo de la información del sistema V1.1 | 2 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | Jose Emiliano | 100% | bar: 2026-03-06 to 2026-03-09
Fase Diseño |  |  |  |  | 100%
Diagrama de Procesos General |  | 2026-03-09 | 2026-03-11 | Jose Emiliano | 100% | bar: 2026-03-09 to 2026-03-11
Diagrama de Casos de Uso General |  | 2026-03-11 | 2026-03-13 | Alan Daniel | 100% | bar: 2026-03-11 to 2026-03-13
Especificación de Casos de Uso |  | 2026-03-09 | 2026-03-10 | Carlos David | 100% | bar: 2026-03-09 to 2026-03-10
Diagrama de Arquitectura MVC | 2 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | Alan Daniel | 100% | bar: 2026-03-13 to 2026-03-16
Diagrama de Secuencia |  | 2026-03-10 | 2026-03-12 | Carlos David | 100% | bar: 2026-03-10 to 2026-03-12
Diagrama Entidad Relación |  | 2026-03-16 | 2026-03-17 | Alan Daniel | 100% | bar: 2026-03-16 to 2026-03-17
Arquitectura de información |  | 2026-03-11 | 2026-03-12 | Jose Emiliano | 100% | bar: 2026-03-11 to 2026-03-12
Sprint 3 |  |  |  |  | 100%
Fase Diseño |  |  |  |  | 100%
Login, Dashboard, Usuarios, Catálogos, Reportes, Respaldo (sketch, wireframe, mockup) |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Jose Emiliano | 100% | bar: 2026-03-12
Fase Desarrollo |  | 2026-03-12 | 2026-03-13 | Jose Emiliano | 100% | bar: 2026-03-12 to 2026-03-13
Implementación frontend (Next.js, React, TypeScript, Tailwind, ShadCN) |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Jose Emiliano | 100% | bar: 2026-03-13
Formularios y validaciones (React Hook Form + Zod) |  |  |  |  | 100%
Integración con backend (API, autenticación, sesiones, roles) |  | 2026-03-12 | 2026-03-13 | Carlos David | 100% | bar: 2026-03-12 to 2026-03-13
CRUD de usuarios y catálogos | 2 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | Carlos David | 100% | bar: 2026-03-13 to 2026-03-16
Visualización de reportes |  | 2026-03-16 | 2026-03-17 | Carlos David | 100% | bar: 2026-03-16 to 2026-03-17
Módulo de respaldo |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 | Alan Daniel | 100% | bar: 2026-03-17
Fase Pruebas |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 | Alan Daniel | 100% | bar: 2026-03-17
Validación de formularios |  | 2026-03-17 | 2026-03-18 | Alan Daniel | 100% | bar: 2026-03-17
Pruebas de autenticación |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Alan Daniel | 100% | bar: 2026-03-17 to 2026-03-18
Pruebas CRUD |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Alan Daniel | 100% | bar: 2026-03-18
Pruebas de reportes |  |  |  |  | 100%
Pruebas de respaldo |  | 2026-03-17 | 2026-03-18 | Carlos David | 100% | bar: 2026-03-17 to 2026-03-18
Sprint 4 – Backend y Base de Datos |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Alan Daniel | 100% | bar: 2026-03-18
Fase Desarrollo |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Carlos David | 100% | bar: 2026-03-18
Diseño e implementación de base de datos (SQL) |  |  |  |  | 100%
Creación de API REST (Node.js / backend elegido) |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Jose Emiliano | 100% | bar: 2026-03-13
Endpoints para: |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Jose Emiliano | 100% | bar: 2026-03-13
Autenticación |  | 2026-03-13 | 2026-03-14 | Jose Emiliano | bar: 2026-03-13 to 2026-03-16
Usuarios
Asistencias |  | 2026-03-14 | 2026-03-15 | Jose Emiliano
Catálogos |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Carlos David
Reportes |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Alan Daniel
Implementación de lógica de negocio |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Alan Daniel
Seguridad básica (JWT, roles, permisos) |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Carlos David
Fase Pruebas |  | 2026-03-13 | 2026-03-14 | Carlos David
Pruebas de endpoints (Postman) |  |  |  | Alan Daniel
Validación de datos en base de datos |  | 2026-03-14 | 2026-03-15
Pruebas de seguridad y acceso |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Jose Emiliano
Sprint 5 – Integración de Hardware y Funcionalidades Avanzadas |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Jose Emiliano
Fase de Desarrollo |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Carlos David
Integración con lector/biométrico facial |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Jose Emiliano
Captura de asistencia en tiempo real |  | 2026-03-13 | 2026-03-14 | Jose Emiliano
Asociación automática alumno–grupo |  |  |  | Carlos David
Registro de hora de entrada/salida |  | 2026-03-14 | 2026-03-15 | Jose Emiliano
Sincronización frontend + backend + hardware |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Jose Emiliano
Optimización de rendimiento |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Carlos David
Fase de Pruebas |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Alan Daniel
Pruebas de reconocimiento facial |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Alan Daniel
Pruebas de registro automático |  | 2026-03-13 | 2026-03-14 | Carlos David
Validación de precisión de datos |  |  |  | Jose Emiliano
Pruebas en entorno real |  | 2026-03-14 | 2026-03-15 | Jose Emiliano
Sprint 6 – Implementación, Documentación y Cierre |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Alan Daniel
Fase de Implementación |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Alan Daniel
Despliegue del sistema (local o nube) |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Jose Emiliano
Configuración de servidor |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Carlos David
Configuración de base de datos en producción |  | 2026-03-13 | 2026-03-14 | Jose Emiliano
Capacitación |  |  |  | Jose Emiliano
Manual de usuario |  | 2026-03-14 | 2026-03-15 | Carlos David
Manual técnico |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Jose Emiliano
Capacitación a usuarios (admin, docentes) |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Jose Emiliano
Evaluación |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Carlos David
Pruebas finales (QA) |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Jose Emiliano
Corrección de errores |  | 2026-03-13 | 2026-03-14 | Alan Daniel
Validación con usuarios reales |  |  |  | Alan Daniel
Cierre del Proyecto |  | 2026-03-14 | 2026-03-15 | Jose Emiliano
Documentación final |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Jose Emiliano
Entrega del sistema |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Alan Daniel
Retroalimentación |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Alan Daniel
Plan de mejora futura

## Artefacto 1
Artefacto: Product Backlog – Análisis del Sistema Estado: Completado en Sprint 1 Responsable: Product Owner
Jerarquía | ID | Actividad (Historia de Usuario) | Fase | Responsable | Tiempo (Horas) | Versión | Estado
ÉPICA 1: ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS | HU01 | Levantamiento de requerimientos del sistema | Análisis | Daniel | 6 h | v1.0.0 | Hecho
| HU02 | Registro biométrico facial del alumno | Análisis | Carlos | 4 h | v1.0.0 | Hecho
| HU03 | Requerimientos funcionales HU01 | Análisis | Emiliano | 3 h | v1.0.0 | Hecho
| HU04 | Requerimientos no funcionales HU01 | Análisis | Emiliano | 3 h | v1.0.0 | Hecho
ÉPICA 2: CONTROL DE ASISTENCIA | HU05 | Registro automático de entrada y salida | Análisis | Daniel | 5 h | v1.0.0 | Hecho
| HU06 | Requerimientos funcionales HU02 | Análisis | Carlos | 3 h | v1.0.0 | Hecho
| HU07 | Requerimientos no funcionales HU02 | Análisis | Carlos | 3 h | v1.0.0 | Hecho
ÉPICA 3: GESTIÓN ACADÉMICA | HU08 | Asociación del alumno con grupo académico | Análisis | Emiliano | 4 h | v1.0.0 | Hecho
| HU09 | Requerimientos funcionales HU03 | Análisis | Daniel | 3 h | v1.0.0 | Hecho
| HU10 | Requerimientos no funcionales HU03 | Análisis | Daniel | 3 h | v1.0.0 | Hecho
ÉPICA 4: USABILIDAD | HU11 | Estudio de usabilidad del sistema | Análisis | Carlos | 5 h | v1.0.0 | Hecho

## Artefacto 2
ARTEFACTO – SPRINT 2 Artefacto: Diseño del Sistema y Arquitectura Estado: Completado en Sprint 2 Responsable: Scrum Team
Jerarquía | ID | Actividad (Historia de Usuario) | Fase | Responsable | Tiempo | Versión | Estado
ÉPICA 1: DISEÑO DEL SISTEMA | HU12 | Diseño de arquitectura general (frontend, backend, BD) | Diseño | Daniel | 5 h | v1.1.0 | Hecho
| HU13 | Diseño de base de datos (tablas, relaciones, claves) | Diseño | Carlos | 6 h | v1.1.0 | Hecho
| HU14 | Modelado de entidades del sistema de asistencia | Diseño | Emiliano | 4 h | v1.1.0 | Hecho
ÉPICA 2: DISEÑO DE INTERFAZ | HU15 | Diseño UI del dashboard de administración | Diseño | Daniel | 5 h | v1.1.0 | Hecho
| HU16 | Prototipo de pantalla de registro de asistencia | Diseño | Carlos | 4 h | v1.1.0 | Hecho
ÉPICA 3: EXPERIENCIA DE USUARIO | HU17 | Flujo de usuario (login, registro, asistencia) | Diseño | Emiliano | 4 h | v1.1.0 | Hecho

## Artefacto 3
ARTEFACTO – SPRINT 3 Artefacto: Desarrollo del Backend y Base de Datos Estado: Completado en Sprint 3 Responsable: Equipo de Desarrollo
Jerarquía | ID | Actividad | Fase | Responsable | Tiempo | Versión | Estado
ÉPICA 1: BACKEND | HU18 | Desarrollo de API REST para gestión de usuarios | Desarrollo | Daniel | 6 h | v1.2.0 | Hecho
| HU19 | Implementación de endpoints para asistencia | Desarrollo | Carlos | 6 h | v1.2.0 | Hecho
ÉPICA 2: BASE DE DATOS | HU20 | Creación de base de datos SQL | Desarrollo | Emiliano | 5 h | v1.2.0 | Hecho
| HU21 | Integración BD con backend | Desarrollo | Daniel | 4 h | v1.2.0 | Hecho
ÉPICA 3: SEGURIDAD | HU22 | Implementación de autenticación básica | Desarrollo | Carlos | 5 h | v1.2.0 | Hecho

## Artefacto 4
ARTEFACTO – SPRINT 4 Artefacto: Pruebas Iniciales del Sistema Estado: Completado en Sprint 4 Responsable: QA / Equipo de Desarrollo
Jerarquía | ID | Actividad | Fase | Responsable | Tiempo (Horas) | Versión | Estado
ÉPICA 1: PRUEBAS FUNCIONALES | HU23 | Pruebas de endpoints mediante Postman validando respuestas HTTP | Pruebas | Daniel | 4 h | v1.3.0 | Hecho
| HU24 | Validación de inserción y consulta de datos en base de datos | Pruebas | Emiliano | 4 h | v1.3.0 | Hecho
ÉPICA 2: SEGURIDAD | HU25 | Pruebas de autenticación y control de accesos | Pruebas | Carlos | 5 h | v1.3.0 | Hecho

## Artefacto 5
ARTEFACTO – SPRINT 5 Artefacto: Integración de Hardware y Funcionalidades Avanzadas Estado: Completado en Sprint 5 Responsable: Equipo de Desarrollo
Jerarquía | ID | Actividad | Fase | Responsable | Tiempo | Versión | Estado
ÉPICA 1: INTEGRACIÓN BIOMÉTRICA | HU26 | Integración del sistema con módulo de reconocimiento facial | Desarrollo | Daniel | 7 h | v1.4.0 | Hecho
| HU27 | Captura de asistencia en tiempo real mediante cámara | Desarrollo | Carlos | 6 h | v1.4.0 | Hecho
ÉPICA 2: FUNCIONALIDAD CORE | HU28 | Asociación automática alumno–grupo académico | Desarrollo | Emiliano | 5 h | v1.4.0 | Hecho
| HU29 | Registro automático de entrada y salida con timestamp | Desarrollo | Daniel | 5 h | v1.4.0 | Hecho
ÉPICA 3: INTEGRACIÓN TOTAL | HU30 | Sincronización frontend, backend y hardware biométrico | Desarrollo | Carlos | 6 h | v1.4.0 | Hecho
| HU31 | Optimización de rendimiento del sistema | Desarrollo | Emiliano | 5 h | v1.4.0 | Hecho
ÉPICA 4: PRUEBAS AVANZADAS | HU32 | Pruebas de reconocimiento facial (precisión y velocidad) | Pruebas | Daniel | 5 h | v1.4.0 | Hecho
| HU33 | Validación de registros automáticos | Pruebas | Carlos | 4 h | v1.4.0 | Hecho
| HU34 | Pruebas en entorno real con usuarios | Pruebas | Emiliano | 6 h | v1.4.0 | Hecho

## Artefacto 6
ARTEFACTO – SPRINT 6 Artefacto: Implementación, Documentación y Cierre del Proyecto Estado: Completado en Sprint 6 Responsable: Scrum Team
Jerarquía | ID | Actividad | Fase | Responsable | Tiempo | Versión | Estado
ÉPICA 1: IMPLEMENTACIÓN | HU35 | Despliegue del sistema en entorno local/nube | Implementación | Daniel | 6 h | v2.0.0 | Hecho
| HU36 | Configuración del servidor y entorno productivo | Implementación | Carlos | 5 h | v2.0.0 | Hecho
| HU37 | Configuración de base de datos en producción | Implementación | Emiliano | 5 h | v2.0.0 | Hecho
ÉPICA 2: DOCUMENTACIÓN | HU38 | Elaboración de manual de usuario | Documentación | Daniel | 4 h | v2.0.0 | Hecho
| HU39 | Elaboración de manual técnico del sistema | Documentación | Carlos | 5 h | v2.0.0 | Hecho
ÉPICA 3: CAPACITACIÓN | HU40 | Capacitación a usuarios (administradores y docentes) | Implementación | Emiliano | 4 h | v2.0.0 | Hecho
ÉPICA 4: EVALUACIÓN Y CIERRE | HU41 | Pruebas finales QA y validación completa del sistema | Pruebas | Daniel | 5 h | v2.0.0 | Hecho
| HU42 | Corrección de errores detectados | Pruebas | Carlos | 4 h | v2.0.0 | Hecho
| HU43 | Validación con usuarios reales | Pruebas | Emiliano | 5 h | v2.0.0 | Hecho
| HU44 | Documentación final y entrega del sistema | Cierre | Daniel | 4 h | v2.0.0 | Hecho